АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 2.06.2015                                                                                                      № 153-р

город Усть-Лабинск

О выполнении мероприятий по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения

В соответствии с Федеральными Законами от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения доступности для маломобильных групп населения транспортной инфраструктуры, пешеходных переходов и тротуаров, стоянок автотранспорта, и других объектов общего пользования:

- Утвердить план проведения мероприятий, направленных на обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения (приложение).

- Начальнику отдела по вопросам работы городского хозяйства администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (Магамадов) и директору МКУ УГП «АТУ» (Абрамов) обеспечить выполнение мероприятий, поименованных в плане, а также осуществлять сбор информации о выполненных работах.

- Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (Чухирь) опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Сельская новь» и на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения в сети Интернет.

- Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Усть-Лабинского  городского поселения

Усть-Лабинского района                                                                       О.Ю. Кочмин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации

Усть-Лабинского городского поселения

Усть-Лабинского района

от 02.06.2015г. № 153-р

План

проведения мероприятий, направленных на обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения

| № п.п. | Мероприятие, необходимое для выполнения | Ответственное лицо | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка сметной документации для проведения работ по ремонту входной группы в здание на улице Ободовского 21 | А.М. Абрамов | до 28.05.2015 года |
| 2 | Проведение процедуры электронных торгов для определения подрядчика на выполнение работ по ремонту входной группы в здание на улице Ободовского 21 | М.Ю. Цибульник | до 29.07.2015 года |
| 3 | Выполнение работ по ремонту входной группы в здание на улице Ободовского 21 | Р.А. Магамадов А.М. Абрамов | до 25.09.2015 года |
| 4 | Нанесение разметки парковочных мест на улицах в соответствии с требованиями для обеспечения доступности для инвалидов | Р.А. Магамадов | до 05.06.2015 года |
| 5 | Подготовка сметной документации для выполнения работ по обустройству съездов с тротуаров | А.М. Абрамов | до 26.06.2015 года |
| 6 | Проведение процедуры электронных торгов для определения подрядчика на выполнение работ по обустройству съездов с тротуаров | М.Ю. Цибульник | до 27.07.2015 года |
| 7 | Выполнение работ по обустройству съездов с тротуаров | Р.А. Магамадов | до 28.08.2015 года |
| 8 | Подготовка сметной документации для выполнения работ по приобретению и монтажу тактильной тротуарной плитки | А.М. Абрамов | до 31.07.2015 года |
| 9 | Проведение процедуры электронных торгов для определения подрядчика на выполнение работ по приобретению и монтажу тактильной тротуарной плитки | М.Ю. Цибульник | до 04.09.2015 года |
| 10 | Выполнение работ по приобретению и монтажу тактильной тротуарной плитки | Р.А. Магамадов | до 30.10.2015 года |

Начальник отдела

по вопросам работы городского хозяйства

администрации Усть-Лабинского

городского поселения

Усть-Лабинского района                                                                     Р.А. Магамадов